## Tabelle1
Aufgabe | Wer | Erledigt am
Hauptprogramm | Felix/Pati
Klasse Vokabeln | Felix | 2022-03-18
Klasse Personen | Pati | 2022-03-18
Klasse Admin | Pati | 2022-03-18
Vererbung | Pati | 2022-03-18
Klasse Spieler | Pati | 2022-03-18
Genau Infos | Datum | Wer
GitHub Fertig eingerichtet | 2022-03-11 | Pati/Felix
Klasse Vokabeln fertig; Hauptprogramm (lesen,splitten,speichern) | 2022-03-18 | Felix
Am Hauptprogramm weitergearbeitet | 2022-03-25 | Felix
Am Hauptprogramm weitergearbeitet | 2022-04-01 | Felix
Am Hauptprogramm weitergearbeitet | 2022-04-08 | Felix
Keine Englsichen words können vorkommen | 2022-04-22 | Felix
Klasse Person, Admin, Guesser; Hauptprogramm (menu) | 2022-03-18 | Pati
Am Hauptprogramm weitergearbeitet : Menü zum Registrieren und Einloggen erstellt | 2022-03-25 | Pati
Am Hauptprogramm weitergearbeitet : Menü zum Registrieren von Admins erstellt | 2022-04-01 | Pati
Am Hauptprogramm weitergearbeitet : Menü zum Registrieren von Guesser erstellt | 2022-04-08 | Pati
Guesser getScore | 2022-04-22 | Pati